# Apresentação

A Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará - EGPCE, em parceria com a Secretaria do Planejamento e Gestão - Seplag-CE, disponibiliza à sociedade o curso Guia Metodológico de Formulação de Agenda Estratégica Setorial, que visa assessorar e orientar os órgãos governamentais na concepção e elaboração de planos estratégicos setoriais, concedendo às políticas públicas maior previsão de efetividade.
A centralidade deste curso, a Agenda Estratégica Setorial (AES), entendida como produto de planejamento de médio prazo, é um instrumento estratégico, com o objetivo de desdobrar e organizar a Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado em planos setoriais. Sua formulação consta no novo ciclo de gestão do Governo do Ceará, no âmbito da Gestão para Resultados (GpR).
Posto isso, e entendendo a Seplag como responsável pelo sistema de planejamento do Governo do Estado do Ceará e orientadora do fortalecimento desse novo paradigma de gestão, é de suma importância que a secretaria se corresponsabilize e subsidie as setoriais com ferramentas, métodos e técnicas de planejamento quando essas demandarem seu auxílio. Esse papel, inclusive, está em conformidade com o Decreto N° 32.216 de 2017, que regulamenta a GpR.
É importante, também, pontuar que até o momento não há um método que normatize a criação de Agendas Setoriais, ou seja, inexiste um documento que concretize as boas práticas eventualmente adotadas, criando memória institucional, e que oriente as unidades setoriais de planejamento à melhoria contínua da gestão.
Portanto, espera-se, com a utilização adequada desse instrumento, e orientação contínua da Seplag,
- Otimizar o processo de planejamento setorial e alinhá-lo à GpR;
- Fortalecer o nível técnico na elaboração de Agendas;
- Conectar o planejamento setorial ao desenvolvimento de longo prazo do Estado;
- Qualificar os instrumentos de planejamento de curto prazo; e
- A gestão do conhecimento.
# Fase De Iniciação
A formulação da Agenda Estratégica Setorial deve ser entendida como um projeto, e, por consequência, possuir início e fim. Tão importante quanto o conteúdo relacionado à construção da Agenda, os processos que autorizam e finalizam os trabalhos devem suscitar a devida atenção pelos gestores.
Para guiá-los, há diversos referenciais que permitem maior efetividade na elaboração de projetos. Um importante documento que os norteia é o PMBOK1, entendido como um conjunto de práticas na gestão de projetos e é considerado a base do conhecimento sobre a área.
IMPORTANTE
De acordo com o guia PMBOK, o gerenciamento de projetos é realizado por meio da aplicação e integração de diferentes processos que são organizados em cinco grupos, conforme dispostos a seguir: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e, por fim, encerramento.

Agora que vários conceitos e requisitos para a elaboração foram apresentados, assim como qualquer projeto, são necessários alguns passos para providenciar o processo de construção da Agenda. Portanto, o grupo da iniciação é o que define e autoriza o projeto. Essa etapa é fundamental, pois se trata das primeiras medidas de cunho político, técnico e administrativo para garantir o andamento dos trabalhos, além de tornar a concepção do Plano alinhada aos princípios da Política.
SAIBA MAIS
COMO FAZER? / O objetivo desta seção é facilitar o entendimento sobre gerenciamento de projetos elencando apenas quatro atividades indispensáveis para a iniciação do processo de construção da Agenda. Não se pretende, portanto, esgotar o tema e muito menos imprimir um robusto material teórico e conceitual sobre projetos. Pelo contrário, pretende-se, abaixo, evidenciar com clareza e objetividade estes eixos. / Para que tudo o que foi citado antes seja realizado, esta etapa foi dividida nas atividades de mobilização e análise inicial; tomada de decisão; estrutura de governança; planejamento e gerenciamento. Esse conjunto abrange os principais aspectos a serem notados para o pontapé inicial dos trabalhos e devem ocorrer em momentos adequados. / FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES / Figura 01: Fluxograma das Atividades da Fase de Iniciação da Formulação da Agenda Estratégica Setorial.

## Atividade 1: Promover a Mobilização e a Análise inicial
O primeiro passo consiste em entender o contexto político-institucional e criar condições objetivas para a elaboração da Agenda. Basicamente, os passos iniciais propõem: mobilizar um grupo de profissionais técnicos e engajados; pesquisar, coletar e analisar materiais pertinentes da política setorial; e, por fim, disponibilizar relatório com informações que favoreçam a elaboração da Agenda. Este produto deverá subsidiar a alta gestão na tomada de decisão sobre o início do Plano.
Aconselha-se que a equipe tenha conhecimento prévio do tema e que tenha tempo para se dedicar às tarefas de sua responsabilidade. Portanto, o grupo deve ser formado por gestores e técnicos que preencham esses pré-requisitos. Além disso, sugere-se que haja integrantes da área de comunicação, bem como membros com experiência em participação cidadã.
É importante, também, que responsáveis e atribuições sejam estabelecidas, ou seja, um coordenador de trabalho que acompanhará e orientará as atividades iniciais de uma equipe estabelecida. Esse coordenador pode ser o secretário da política ou um coordenador de área, contudo, exige-se conhecimentos da política e habilidades de articulação para engajar os demais atores estratégicos.
Após definição dos membros do grupo de trabalho, é iniciada a segunda atividade, uma análise preliminar do contexto institucional e político. O primeiro aspecto a ser analisado é o prazo e o marco legal. É importante realizar um levantamento das leis da política na qual o Plano se baseará e ainda os prazos legais e as condições políticas para a sua construção.
A análise situacional demandará, também equipe qualificada. Assim, deve-se dar atenção ao número de pessoas disponíveis para estarem envolvidas na elaboração do Plano, e se há pessoas com o conhecimento técnico necessário, bem como se capacitações serão demandadas.
Além disso, aconselha-se realizar um levantamento prévio de parceiros da administração pública que apoiarão na execução da elaboração do Plano, além de identificar a necessidade ou não de contratação de consultoria.

FIQUE ATENTO
Dica & Exemplo: A equipe da Seplag compartilhou com a rede de Planejamento o Project Case — Nós em Rede, que avalia a configuração e a funcionalidade da Rede Estadual de Planejamento em relação as Unidades Setoriais de Planejamento (USPs). Aconselha-se consultar esse documento para somar conhecimentos na fase de entendimento do contexto institucional e setorial.

## Atividade 2: Promover a Tomada de Decisão
É o espaço de descrição do Plano e sua relação com a política setorial. Deve ser elaborado, preferencialmente, em linguagem impessoal pelo gestor ou colegiado responsáveis pela execução ou coordenação política no âmbito estadual. O ideal é que seja claro, objetivo e sucinto, não ultrapassando o limite de duas páginas.
Aqui, após realizada uma breve contextualização da política setorial, coloca-se em evidência os atributos do Plano, com o objetivo de responder alguns questionamentos, tais como: quais as justificativas de sua elaboração, o que é o Plano, quais seus benefícios e resultados esperados, e quem participou de sua construção, dentre outros.

FIQUE ATENTO
Dica & Exemplo: O propósito desta atividade é associar o Plano com a política setorial, bem como descrever os principais atributos da Agenda. Caso haja, o Termo de Abertura do Projeto (TAP), ou o Termo de Referência (TR), se for via consultoria, podem ajudar na elaboração.

Ao realizar o relatório preliminar de contextualização setorial que subsidiará a abertura dos trabalhos de construção do Plano, serão identificadas algumas questões que demandam não só a disponibilidade de capitais tecnológico, humano e financeiro, mas também uma vontade e apoio políticos para fazer acontecer.
Portanto, o engajamento da alta gestão, principalmente do secretário da política setorial, é essencial nas etapas iniciais. É com base no que foi levantado anteriormente que o secretário definirá, conjuntamente com os demais atores diretamente envolvidos e sua equipe, as diretrizes estratégias, a metodologia participativa, a disponibilização dos recursos necessários, especialmente os humanos, financeiros e tecnológicos, o envolvimento ou não de parceiros e efetivação de contratações, e, por fim, os principais marcos e cronograma. Na prática, tem-se, enquanto produto, um documento formal de iniciação que pode ser um Termo de Abertura de Projeto, com as principais informações da elaboração.
Após estabelecimento das diretrizes e de averiguação de viabilidade tanto técnica quanto financeira, é o momento de dar oficialmente o início ao processo de construção do Plano. Para isso, é importante que seja organizado um momento de pronunciamento público, com a presença da imprensa, e com a presença de atores-chave para o andamento das atividades, principalmente a população.
Neste anúncio público, deverá ser frisada a importância da elaboração do Plano, assim como apresentados os principais pontos da elaboração do Plano (como e quem são os responsáveis), seu prazo final e o alto comprometimento que o Governo do Estado e seus responsáveis possuem para fazer acontecer.
Além do pronunciamento público, será necessária a divulgação da abertura do Plano nas redes e canais de comunicação que o Governo possui. Avisar a sociedade e os principais grupos sociais interessados é o passo inicial para que a construção do Plano seja participativo. Pode-se também criar um blog ou site para a divulgação do andamento dos processos, isso gerará não só a divulgação dos informes, mas também pode gerar uma maior interação com a sociedade.

## Atividade 3: Elaborar Introdução
Uma vez decididas as principais questões sobre a elaboração da Agenda, precisa-se, agora, entender quem participará e quais são suas atribuições, por meio de uma estrutura de governança. Como elucidado na seção dos Elementos Essenciais, tópico de Gestão e Governança, no âmbito da Administração Pública, a governança trata do conjunto eficiente de mecanismos que asseguram que as ações executadas pelo governo atendam às demandas sociais, acarretando, assim, em uma boa gestão.
No que diz respeito à estrutura de governança do processo de elaboração do Plano, pensou-se num modelo que apresenta três instâncias, de coordenação, gestão e execução do processo, a saber: a Comissão Coordenativa de Elaboração do Plano; a Coordenação do Plano; e o Grupo de Técnico de Elaboração do Plano (GTEP). Para materializar, dar substância e efetivar a governança, foram elaborados alguns instrumentais de institucionalização, conforme abaixo (Apêndices 1, 2 e 3):
- Modelo de decreto que institui a Comissão Coordenativa de Elaboração do Plano, a Coordenação do Plano e o Grupo Técnico de Elaboração do Plano; e
- Modelos de portarias para nomeação dos membros da Comissão e do Grupo Técnico de Elaboração do Plano.
Tais ferramentais são de fácil entendimento e autoexplicativos, devendo ser utilizados e consolidados pelas setoriais coordenadoras da política trabalhada pelo Plano. O modelo de decreto traz a definição das finalidades, competências e composição das instâncias de governança supracitadas, assim como os atores envolvidos nesse processo, fazendo com que sua leitura esclareça como a estrutura de governança deve ser.
Em suma, quanto ao Plano, a Comissão trata da gestão dos trabalhos e aprovação de seus produtos, a Coordenação é responsável por gerir e coordenar as atividades envolvidas na elaboração, e ao GTEP atribui-se o assessoramento no trabalho técnico de elaboração do documento. Por fim, pontua-se que, por se tratar de modelos de documentos, podem haver adaptações na sua estrutura, de modo que a governança flua da melhor forma possível e a gestão atenda às suas atribuições.

## Atividade 4: Planejar e Gerenciar
Com as definições realizadas nas etapas anteriores, agora, tem-se o momento do planejamento dos próximos passos. Para isso, serão necessários pelo menos três produtos: planejamento da comunicação; planejamento do escopo; e planejamento do tempo. Todos, sob as diretrizes orientativas da participação cidadã.
A identificação e criação de uma estratégia com os envolvidos no processo de elaboração do Plano é importante, pois o sucesso dele acontece quando é criada uma relação de valor entre ambos: projeto e envolvido, ou seja, ao desenvolver uma estratégia para gerenciar as expectativas e envolver as partes interessadas, pode-se maximizar as influências positivas e minimizar os potenciais impactos negativos.
Posto isso, para a realização da matriz de comunicação, é necessário o levantamento de todos os atores-chave que participam tanto diretamente quanto indiretamente da elaboração do Plano e seus respectivos contatos. Em seguida, é necessário identificar o quanto cada ator poderia influenciar o andamento das atividades e as tomadas de decisão, bem como suas expectativas para o projeto, assim desenvolve-se uma estratégia de comunicação com os atores a ser seguida durante os processos de elaboração do plano.

FIQUE ATENTO
Dica & Exemplo: O Governo do Estado do Ceará implementou a participação cidadã nos processos de gestão do PPA 2016-2019. A Seplag poderá orientar na difusão dessa metodologia na construção da Agenda.

A elaboração do Escopo pode acontecer ao mesmo tempo que é elaborada a Matriz de Comunicação. Para ele, deve-se primeiramente revisar as premissas e requisitos da elaboração do plano, bem como seus principais marcos. Se houver algo a acrescentar ou modificar, o mesmo deve ser atualizado e servirá de insumo para definição das atividades a serem desenvolvidas.
Com os principais marcos da elaboração do Plano definidos, deve-se, agora, decompô-los em atividades. Isso pode ser feito no modelo de uma Estrutura Analítica de Projeto (EAP). Todos os capítulos anteriormente tratados, como Fundamentos, Futuro e Estratégia são marcos do projeto, e, para a conclusão de cada um, será necessária a execução de diversas atividades.
A EAP organiza e define o escopo total do projeto, subdividindo os trabalhos em partes menores. Isso faz com que a exatidão das estimativas sejam maiores, o controle sobre os processos é melhorado e facilita que a definição das responsabilidades dos envolvidos diretos seja clara. Com a EAP pronta, é possível rever os custos, antes estimados, e criar um cronograma das atividades, finalizando, portanto, o planejamento de Tempo. A partir disso, as atividades podem ser iniciadas.
Nessa etapa, percebe-se que apenas o grupo técnico formado no início não é suficiente para elaborar, executar e acompanhar a construção do Plano. Podem então, serem criadas câmaras técnicas a serem definidas de acordo com as atividades e necessidades do plano, em conformidade com a estrutura de governança já elaborada.
Na prática, pode ser necessária uma comissão técnica que será responsável pela execução das atividades, ou até uma comissão de tomada de decisão composta pela alta gestão das secretarias e órgãos envolvidos, bem como uma comissão de acompanhamento que seria responsável pela avaliação das atividades e dos produtos do plano.
Cada comissão, portanto, teria uma atribuição a ser definida e adaptada com base na realidade da política em questão. Essa etapa tem como produto final um plano de gerenciamento de projetos definido e que ensejará o início dos trabalhos da elaboração do Plano.

FIQUE ATENTO
Dica & Exemplo: O Governo do Estado possui uma metodologia de gerenciamento de projetos baseada no Guia PMBOK. Ela é encontrada no site da Seplag, na aba Gestão — Metodologia de Gerenciamento de Projetos. Este documento tem a finalidade de auxiliar gestores quanto as atividades de um projeto, demonstrar as etapas de cada processo por meio de fluxos.

# Fase De Encerramento
O documento da Agenda finalizado consiste na conclusão da etapa de elaboração da Agenda. Contudo, isso não significa que sua formulação tenha se encerrado. O documento em si é, sem dúvida, um importante passo para que a política setorial tenha um norte para se guiar, mas, sem sua aprovação pelos agentes e instituições diretamente interessados, sem seu reconhecimento pela sociedade e, por fim, sem a institucionalização enquanto marco normativo, tal plano corre o risco de não ser efetivamente um instrumento de transformação social.
É exatamente nesta etapa, ou seja, na fase de encerramento do processo de formulação da Agenda, que o Plano fincará raízes e dará frutos. A construção participativa, da forma como preconiza uma das diretrizes do Guia, também estará presente no momento do encerramento da formulação como meio pelo qual a sociedade ratificará e tomará conhecimento deste instrumento de planejamento.
SAIBA MAIS
O processo de encerramento é envolto por somente duas atividades. Com a consecução da elaboração da Agenda, o que significa estar revisada, tem-se as atividades de aprovação e posterior publicização. Em seguida, inicia-se a atividade de institucionalização, ou seja, converter o Plano em lei, concedendo-se força legal. / FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES / Figura 02: Fluxograma das Atividades da Fase de Encerramento da Formulação da Agenda Estratégica Setorial.

## Atividade 1: Aprovar e Publicizar o Plano
O conteúdo elaborado ao longo de todo o processo de construção da Agenda, se guiado pelas diretrizes dispostas neste Guia, se apresentará como um produto cuja realização somente fora possível pelo engajamento de diversos setores da sociedade, governo e iniciativa privada. Desta forma, a conclusão dele deve ser legitimada pela aprovação sem grandes entraves ou questionamentos pelos envolvidos e, em seguida, divulgado e publicizado, garantindo apoio social e dando substância ao trabalho coletivo.
Esse suporte, portanto, é o diferencial que poderá garantir a execução do Plano nos anos subsequentes. Para tanto, algumas ferramentas e espaços de deliberação e discussão devem ser levados em consideração neste momento:
Comissão
É a primeira instância de aprovação. A Comissão Coordenativa de Elaboração deve apresentar a proposta final da Agenda aos seus componentes que, em sessão, deverá aprová-la, conforme regimento.
Sociedade Civil
A população pode e deve ser consultada sobre a finalização da Agenda, garantindo-lhes poder de opinião. Seminários, consultas on-line, eventos em universidades, fundações etc. Muitas são as possibilidades que permitem a participação e controle social no processo, tais como audiências públicas. É importante ressaltar que o prazo de consulta deve ser factível para sua apreciação.
Governo
A Agenda Estratégica Setorial, em seguida, deve ser aprovada pelo representante máximo do poder executivo estadual. A ratificação significará apoio político e administrativo na efetivação do Plano.
Conselhos
Após a deliberação, o produto final deve ser levado ao Conselho Estadual da Política Setorial – ou mais de um, conforme legislação específica – que deverá analisar e emitir resolução de aprovação, se for o caso.
Outras Esferas
Os órgãos setoriais dos entes municipais e federal também podem participar, visto que, em geral, possuem responsabilidade constitucional para executar diversas políticas públicas. Dessa forma, a regionalização do processo de encerramento é fortemente incentivada.
Poder Legislativo
Por fim, os representantes legítimos da população, na figura dos deputados estaduais, devem aprovar a Agenda com o objetivo de institucionalizá-la legalmente. Cabe ao Poder Executivo encaminhar à Assembleia a proposta final e articular sua integral aprovação. Na próxima atividade, há detalhamento das orientações para concretizá-la.

Com as aprovações realizadas, tem-se a materialização de um documento de planejamento legitimado pelos mais diversos atores e segmentos sociais envolvidos ao longo de todas as etapas. A publicização é a maneira pela qual o Governo, responsável pela gestão da Agenda, deverá informar à sociedade sobre os caminhos a serem percorridos para se atingir o futuro almejado.
O conhecimento do Plano pela população gera a possibilidade de controle e pressão sociais para que sua execução ocorra e seus interesses sejam preservados. Na prática, propõe-se, portanto, que um plano de comunicação institucional seja garantido e realizado.
FIQUE ATENTO
Dica & Exemplo: Deve-se evitar a incorporação dos principais interessados apenas na Aprovação da Agenda. Pelo contrário, para cada etapa de construção do Plano, os diversos segmentos e atores devem ser envolvidos, garantindo, assim, assertividade na aprovação.

## Atividade 2: Institucionalizar o Plano
Como foi trabalhado ao longo do guia, a construção da Agenda Estratégica Setorial tem uma função importante dentro do planejamento estratégico. Isso, porque ela permite que haja uma linearidade nas ações em prol de atingir resultados importantes no âmbito da política pública. Nesse sentido, para que o Plano cumpra seu papel, se faz importante pensar em mecanismos de institucionalizá-lo, a fim de garantir a implementação do que foi planejado e de garantir um engajamento dos gestores e da sociedade para o cumprimento das metas programadas.
Dessa forma, um bom caminho para a institucionalização é a transformação do Plano em lei. Por meio da lei, se faz possível organizar, regular e nortear a execução da Agenda planejada, com metas e estratégias fixadas para o período ao qual o plano faz referência, além de possibilitar o estabelecimento de prazos e recursos necessários para sua implementação.
Como se sabe, segundo o princípio de separação de poderes, fica a cargo do Poder Legislativo a construção de leis, assim como a função de fiscalizar o Poder Executivo. Dessa forma, após a aprovação e publicização da Agenda, é preciso um diálogo e uma mobilização entre os poderes, para que seja possível sua institucionalização. Busca-se, com isso, a efetivação dos resultados transformadores à sociedade.
De maneira mais específica, o processo de transformação do plano em lei exige um respeito aos trâmites necessários dentro da Assembleia Legislativa. Dessa forma, o Governo do Estado pode fazer uma proposição, por intermedio de um projeto de lei, para apreciação dos deputados. O projeto, assim, passará por momentos de discussão nas comissões, em plenária, e será encaminhado para votação, podendo, portanto, ser aprovado e legitimado pelos representantes da sociedade.
Diante disso, destaca-se, então, a importância de construir um documento bem estruturado, factível e uma proposição coerente com os almejos da política, assim as discussões são qualificadas, e os atores envolvidos na aprovação terão mais insumos para a tomada de decisão. Nesse documento, Apêndice 4, encontra-se uma proposição de lei para ajudar na execução dessa fase.

FIQUE ATENTO
Dica & Exemplo: Da mesma forma como ocorre com os demais instrumentos de orçamento e planejamento (LOA, por exemplo), a Agenda pode sofrer alterações e emendas. Deve-se buscar sua aprovação integral e, para isso, a Assembleia deve ser envolvida desde o início.

# Modelos de Normativas para Institucionalização
APÊNDICE 1
 FASE DE INICIAÇÃO: Minuta de decreto de instauração da comissão, DA COORDENAÇÃO E DO GTEP.

DECRETO Nº __________ de ____ de _______________ de 20___.

Institui a Comissão Coordenativa de Elaboração do Plano Estadual de ______, a Coordenação do Plano e o Grupo Técnico de Elaboração do Plano, define suas competências e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual, CONSIDERANDO a necessidade de buscar maior eficiência, eficácia e efetividade na política pública de ______ e de condicionar sua gestão aos objetivos e resultados almejados; CONSIDERANDO a necessidade de planejar de forma estratégica a política pública no âmbito estadual voltada a ______; CONSIDERANDO a importância da orientação para resultados de médio e longo prazos, alinhados ao planejamento estratégico do Ceará, traduzido na Plataforma de Desenvolvimento Ceará 2050; CONSIDERANDO a necessidade de orientar a ação governamental para os princípios do Modelo de Gestão para Resultados (GpR) do Governo do Estado do Ceará, regulamentado pelo Decreto Nº 32.216, de 08 de maio de 2017; CONSIDERANDO o disposto no art. 8º do Decreto Nº 32.216; e CONSIDERANDO o disposto no art. ___ do Lei Nº ___, de ___ de __________ de ____; DECRETA:

Art. 1° - Ficam instituídos a Comissão Coordenativa de Elaboração do Plano Estadual de ______, responsável pela gestão dos trabalhos e aprovação dos produtos do referido documento, Coordenação do Plano Estadual ______, responsável por gerir e coordenar as atividades de elaboração e o Grupo Técnico de Elaboração do Plano Estadual ______, responsável por assessorar no trabalho técnico de elaboração do documento.

CAPÍTULO I
 DA COMISSÃO COORDENATIVA DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE _______

Seção
Da Finalidade e Competências

Art. 2° - A Comissão Coordenativa de Elaboração do Plano Estadual de ______, doravante denominada apenas Comissão, de que trata o caput do artigo 1º, tem como principal finalidade a execução das atividades necessárias para a elaboração do Plano, assim como a aprovação técnica dos produtos correlatos.
Art. 3° - Compete ainda à Comissão:
1. - Apresentar propostas para a construção, elaboração e redação do Plano, assim como para a organização geral dos trabalhos e publicização do documento final;
2. - Deliberar e gerir as atividades e metodologias relacionadas à elaboração do Plano, tais como o diagnóstico situacional da política, o benchmarking, a matriz estratégica e a promoção de participação cidadã, com consultas públicas, possíveis encontros regionais e elementos ou etapas essenciais;
3. - Aprovar o conteúdo do Plano, como os princípios, diretrizes, eixos, projetos, objetivos, metas, indicadores e demais itens fundamentais à sua existência;
4. - Criar, quando for o caso, grupos de trabalho específicos para o desenvolvimento de conteúdo e entregas relacionadas à construção do Plano;
5. - Indicar, quando houver necessidade e para participação de momentos específicos e determinados, profissionais especialistas que possam contribuir para a construção do Plano;
6. - Solicitar o concurso e/ou a contratação de profissionais específicos, para assessoria e consultoria técnica, obedecida a legislação pertinente;
7. - Alinhar os trabalhos de elaboração do Plano aos fundamentos da participação cidadã e promover a transversalidade do conteúdo proposto para a política;
8. - Aprovar metodologia de monitoramento e avaliação a ser aplicada no momento de execução e pós-execução do Plano;
9. - Aprovar proposta financeira dos projetos propostos no Plano para futura vinculação orçamentária; e
10. - Agendar e realizar reuniões gerais para dar andamento aos trabalhos de construção do Plano. Parágrafo único. Fica facultado à Comissão formular regimento interno para orientar os trabalhos e responsabilidades de seus membros na fase de execução do Plano.

Seção I
Da Composição

Art. 4° - A Comissão será composta pelos representantes indicados das seguintes instituições:
1. - Secretaria do(a) ___________ do Estado do Ceará (coordenadora da política) - três membros, sendo um membro Presidente da Comissão, um membro titular e um suplente;
2. - Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag) - dois membros, sendo um membro titular e um suplente;
3. - Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) - dois membros, sendo um membro titular e um suplente;
4. - Secretaria do(a) ___________ do Estado do Ceará - dois membros, sendo um membro titular e um suplente; e
5. - Conselho de representação ___________ - dois membros, sendo um membro titular e um suplente; (...)
6. - Parágrafo único. Os membros, titular e suplente, serão indicados e nomeados pelos gestores máximos de cada instituição, em portaria específica, publicada no prazo máximo de (__) dias a partir da publicação deste decreto, garantido o princípio da Publicidade.

Art. 5° - A presidência da Comissão ficará a cargo da autoridade máxima da Secretaria do (a) ______ do Estado do Ceará, que poderá indicar um substituto, integrante do efetivo da mesma instituição, para exercer as funções relativas ao cargo em seu lugar, em caso de impossibilidade de cumprimento das atribuições relativas à presidência na construção do Plano.

Art. 6° - Compete ao Presidente da Comissão:
1. - Secretaria do(a) ___________ do Estado do Ceará (coordenadora da política) - três membros, sendo um membro Presidente da Comissão, um membro titular e um suplente;
2. - Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag) - dois membros, sendo um membro titular e um suplente;
3. - Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) - dois membros, sendo um membro titular e um suplente;

Art. 7° - Compete aos membros da Comissão:
1. - Participar das reuniões da Comissão e auxiliar o seu bom andamento, cumprindo-se as pautas definidas nos respectivos prazos;
2. – Entregar, nos prazos estabelecidos, os trabalhos e produtos definidos como de sua responsabilidade;
3. – Participar da tomada de decisões de sua competência e das votações para as quais forem designados;
4. – Opinar sobre as propostas realizadas quanto ao desenvolvimento do Plano e dar sugestões técnicas de conteúdo, metodologia, dados, adequação à legislação específica, dentre outros;
5. – Levar à Comissão propostas e materiais para o desenvolvimento e o conteúdo do Plano, sempre que julgarem pertinente;
6. – Auxiliar na construção das entregas de responsabilidade dos grupos de trabalho para os quais forem designados.

CAPÍTULO II
DA COORDENAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE _______
Seção I Da Finalidade e Competências

Art. 8° - A Coordenação do Plano Estadual de ______, doravante denominada apenas Coordenação, tem como finalidade coordenar e gerir o andamento das atividades relacionadas à elaboração do Plano.
Art. 9° - Compete ainda à Coordenação:
1. - Alinhar o conteúdo do Plano à política setorial responsável pelo seu desenvolvimento e à política estratégica do Estado, bem como coordenar as atividades de elaboração do documento;
2. - Construir o cronograma de atividades de desenvolvimento do Plano, definindo prazos para entregas e realização de reuniões;III - Articular, junto à Comissão, a definição dos grupos de trabalho, seus membros e coordenadores;
3. - Articular, junto à Comissão, a definição dos grupos de trabalho, seus membros e coordenadores;
4. - Exercer a função de Secretaria-Executiva da Comissão, bem como participar e auxiliar na orientação das reuniões da mesma;
5. - Mediar discussões e indicar elementos que subsidiem os debates, como estudos, pesquisas e profissionais de áreas diversas;
6. - Mobilizar os membros para a efetiva participação nas reuniões da Comissão; VII - Garantir a permanência dos membros designados durante todo o andamento dos trabalhos, de modo a não haver interrupções que prejudiquem as atividades;
7. - Assegurar a finalização do Plano e sua entrega na data determinada, respeitados todos os procedimentos legais determinados;
8. - Coordenar os trabalhos do GTEP.
1. A Coordenação é composta pelo membro da Comissão, coordenador do GTEP e mais dois representantes, um titular e um suplente, ambos oriundos da Secretaria de _____ (coordenadora da política).
2. Os Membros da Coordenação, titular e suplente, serão indicados e nomeados, no prazo máximo de (__) dias a partir da publicação deste Decreto, pelo gestor máximo da Secretaria de _____, em portaria específica, garantido o princípio da Publicidade.

CAPÍTULO III
DO GRUPO TÉCNICO DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE _______
Seção I
Da Finalidade e Competências

Art. 10° - O Grupo Técnico de Elaboração do Plano Estadual de _______ (GTEP) tem como finalidade assessorar a Comissão na construção do Plano, por meio da elaboração de propostas de conteúdo técnico e metodológico, bem como da orientação à elaboração do documento conforme os instrumentos e as políticas de planejamento estratégico do Estado.
Art. 11° - Compete ainda ao GTEP:
1. - Realizar propostas de conteúdo para auxiliar a Comissão na construção do Plano;
2. - Auxiliar a Comissão na tomada de decisões quanto às propostas de cunho técnico e metodológico apresentadas;
3. - Auxiliar no alinhamento dos objetivos da política específica do Plano aos trabalhos desempenhados pela Comissão na elaboração do documento;
4. - Realizar reuniões internas para organizar demandas e encaminhamentos oriundos das reuniões da Comissão e do conteúdo a ela ser apresentado;
5. - Promover o fluxo de informações entre as instâncias de elaboração do Plano;
6. - Auxiliar na padronização do Plano quanto à metodologia proposta para a construção de agendas estratégicas no Estado.

Parágrafo único. Fica facultado ao GTEP formular regimento interno para orientar os trabalhos e responsabilidades de seus membros na fase de execução do Plano.

Seção II
Da Composição

Art. 12° - Art. 12. O GTEP será composto pelos representantes indicados das seguintes instituições:

1. - Secretaria do(a) ___________ do Estado do Ceará (coordenadora da política) - dois membros, sendo um titular (Coordenador do GTEP) e um suplente;
2. – Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag) - dois membros, sendo um titular e um suplente;
3. – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) - dois membros, sendo um titular e um suplente;
4. – Secretaria do (a) ___________ do Estado do Ceará ou instituição da sociedade civil / entidade de representação referência na política - dois membros, sendo um titular e um suplente;
5. – Secretaria do(a) ___________ do Estado do Ceará ou instituição da sociedade civil / entidade referência na política - dois membros, sendo um titular e um suplente;
1. Cada instituição será representada por dois membros na composição do GTEP, titular e suplente, indicados e nomeados pelos gestores máximos de cada instituição, em portaria específica, publicada no prazo máximo de (__) dias a partir da publicação deste decreto, garantido o princípio da Publicidade.
2. A coordenação do GTEP ficará a cargo do membro indicado como titular da Comissão pela Secretaria do(a) ___________ do Estado do Ceará (coordenadora da política).

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13° - A construção do Plano Estadual de ____ deverá ocorrer em consonância com o modelo cearense de Gestão para Resultados e em linha com os demais instrumentos de planejamento estratégico do Estado.

Art. 14° - Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e todos os demais integrantes da Comissão deverão disponibilizar amplo acesso às instalações e informações necessárias para desenvolvimento dos trabalhos preconizados por este Decreto.

Art. 15° -Instalada a Comissão, os trabalhos deverão ser concluídos em até (__) dias, seguindo-se, no que couber, o modelo e o conteúdo básico preconizado no Plano Nacional de _____.

Art. 16° - Após o prazo previsto no caput do artigo 15, a proposta do Plano Estadual de _____ deverá passar por consulta pública, antes de ser submetida à aprovação do Conselho _____ e, finalmente, do Governador do Estado do Ceará. Parágrafo único. A Secretaria do(a) ___________ do Estado do Ceará (coordenadora da política) deverá, antes da aprovação do Governador, apresentar o Plano para apreciação por parte do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (Cogerf).

Art. 17° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, ___ de _____________ de 20__.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Nome do(a) secretário(a) da pasta
SECRETÁRIO(A) DO(A) __________

APÊNDICE 2
FASE DE INICIAÇÃO: MODELO DE PORTARIA PARA NOMEAÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO

PORTARIA Nº ____ / 20__

O SECRETÁRIO DO ___________________, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o Decreto Nº ______ de ___ de __________ de 20__ que institui a Comissão Coordenativa de Elaboração do Plano Estadual de ____ 20__-20__, RESOLVE designar os seguintes SERVIDORES para comporem a referida Comissão: NOME DO SERVIDOR(A) TITULAR, cargo/função do(a) servidor(a) (matrícula __________), como Membro Titular, e NOME DO SERVIDOR(A) SUPLENTE, cargo/função do(a) servidor(a) (matrícula __________), como Membro Suplente. SECRETARIA DO ________________ DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, ___ de __________ de 20__.

Nome do(a) Secretário(a) da pasta
SECRETÁRIO DO(A) __________________

Registre-se e publique-se.

APÊNDICE 3
 FASE DE INICIAÇÃO: MODELO DE PORTARIA PARA NOMEAÇÃO DE MEMBROS DO GTEP

PORTARIA CONJUNTA Nº ____ / 20__

O SECRETÁRIO DO ___________________, O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, A SECRETÁRIA DA _______________, O SECRETÁRIO DO ___________________ E O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o Decreto Nº ______ de ___ de __________ de 20__ que institui o Grupo Técnico de Elaboração do Plano Estadual de ______ (GTEP), RESOLVEM designar para comporem o referido Grupo, sob a coordenação do primeito, os seguintes SERVIDORES: NOME DO SERVIDOR(A) TITULAR DA SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA, cargo/função do(a) servidor(a) (matrícula __________), como Membro Titular da Se___ e NOME DO SERVIDOR(A) SUPLENTE DA SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA, cargo/função do(a) servidor(a) (matrícula __________), como Membro Suplente da Se___, NOME DO SERVIDOR(A) TITULAR DA SEPLAG, cargo/função do(a) servidor(a) (matrícula __________), como Membro Titular da Seplag, NOME DO SERVIDOR(A) SUPLENTE DA SEPLAG, cargo/função do(a) servidor(a) (matrícula __________), como Membro Suplente da Seplag, NOME DO SERVIDOR(A) TITULAR DA SE__, cargo/função do(a) servidor(a) (matrícula __________), como Membro Titular da SE__, NOME DO SERVIDOR(A) SUPLENTE DA SE__, cargo/função do(a) servidor(a) (matrícula __________), como Membro Suplente da SE__, NOME DO SERVIDOR(A) TITULAR DA SE__, cargo/função do(a) servidor(a) (matrícula __________), como Membro Titular da SE__, NOME DO SERVIDOR(A) SUPLENTE DA SE__, cargo/função do(a) servidor(a) (matrícula __________), como Membro Suplente da SE__, NOME DO SERVIDOR(A) TITULAR DO IPECE, cargo/função do(a) servidor(a) (matrícula __________), como Membro Titular do Ipece, NOME DO SERVIDOR(A) SUPLENTE DO IPECE, cargo/função do(a) servidor(a) (matrícula __________), como Membro Suplente do Ipece. SECRETARIA DO ________________ DO ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DA _____ DO ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DA _____ DO ESTADO DO CEARÁ E INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, em Fortaleza, ___ de __________ de 20__.

Nome do(a) Secretário(a) da pasta responsável pela política
SECRETÁRIO DO(A) __________________

Nome do(a) Secretário(a) da Seplag
SECRETÁRIO(A) DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Nome do(a) Secretário(a) 3
SECRETÁRIO DO(A) __________________

Nome do(a) Secretário(a) 4
SECRETÁRIO DO(A) __________________

Nome do Diretor Geral do Ipece
DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

Registre-se e publique-se.

Referência / Site / https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2020/07/Guia-Metodol%C3%B3gico-de-Formula%C3%A7%C3%A3o-de-Agenda-Estrat%C3%A9gica-Setorial.pdf